## 标准过程文档清单
阶段 | 活动 | 模板编号 | 输出 | 是否可选（文档） | 提交时机 | 已验收项目提交 | 提交审核要求
项目启动 | 项目启动（合同/提前启动） | 无 | 合同/项目提前启动审批表 | 必填 | 项目启动时 | 否
| 确认合同已签订/提前启动完成 | 无 | 无 |  | 无 | 否
| 任命项目经理及区域经理 | 无 | 无 |  | 无 | 否
| 填写项目信息表 | PE-MB-01 | 项目信息表（已签合同/已提前启动） | 必填 | 项目启动会前 | 否
| 项目备案 | 无 | 无 | 必填 | 无 | 否
| 内部启动会 | PE-MB-02 | 项目说明书 | 必填 | 项目启动会前 | 是 | 1、项目相关的成员及相关方填写是否齐全； 2、项目整体的阶段活动是否定义清晰，范围是否明确；
|  | PE-MB-03 | 风险问题跟踪表 | 必填 | 启动会前/每周 | 是 | 1、是否按项目情况记录了项目的风险和问题； 2、是否跟踪了问题和风险的解决进展及最终的解决情况； 3、项目结项时是否所有的问题和风险都已经关闭，或有相应的结论。 4、风险转为问题后，是否在问题跟踪表中进行跟踪关闭。 5、风险问题的管理和跟踪方式是否按实施方案中定义的情况进行处理。
|  | PE-MB-04 | 项目实施计划 | 必填 | 项目启动会前/项目变更完成后 | 是 | 1、是否定义了项目主要的阶段活动，且计划时间内容合理； 2、是否每项任务都定义了责任人（资源）； 3、计划的时间点是否和符合项目的实际情况，并根据项目的偏差活动进行修改。
|  | PE-MB-05 | 项目小组成员清单 | 必填 | 项目启动会前/人员修改时 | 是 | 1、是否填写所有项目组人员及相关厂家、用户代表、联系人的方式。
|  | PE-MB-06 | 项目干系人表 |  | 项目启动会前/人员修改时 | 是 | 1、相关干系人是否填写完整，内容是否与项目符合；
|  | PE-MB-07 | 项目启动会会议纪要 | 必填 | 会议完成一工作日内 | 否 | 已上线项目无需提交
实施准备 | 筹备开工会 | IP-MB-01 | 实施方案 | 必填 | 项目开工会前 | 是 | 1、系统架构及网络架构图，是否与项目符合且描绘清晰，相关的网络带宽等内容与实际相符。 2、实施流程是否清晰、正确； 3、实施阶段是否合理，标明阶段的开始时间点和结束时间点； 4、项目组的沟通方式和沟通的频率是否定义清楚，项目实际开展过程中，是否按方案中的要求进行沟通交流和反馈项目情况；
| 项目开工会 | IP-MB-02 | 开工会会议纪要 | 必填 | 会议完成1工作日内 | 否
|  | IP-MB-03 | 会议签到表 |  | 会议完成1工作日内 | 否
|  | IP-MB-04 | 需用户配合的工作确认单 |  | 会议完成1工作日内/修改时 | 否
| 项目调研（环境&需求） | IP-MB-05 | 环境调研表 | 必填 | 调研前 | 是 | 1、调研表是否跟踪项目的实际情况填写，且内容正确完整，没有二义性；
|  | IP-MB-06 | 需求记录表/用户需求跟踪表 | 必填 | 项目调研完成后5个工作日内 | 是 | 1、是否将项目中所有的新需求进行列举，并跟踪项目当前进展的情况； 2、是否所有实现的需求有明确到相应的版本上。
|  | IP-MB-07 | 流程及功能展示确认单 | 必填 | 项目调研完成后5个工作日内 | 是
| 环境准备 | IP-MB-08 | 实施环境准备清单 |  | 项目调研完成后5个工作日内 | 否
| 需求分析确认 | IP-MB-06 | 用户需求跟踪表 | 必填 | 项目调研完成后10个工作日内 | 是
|  | IP-MB-10 | 需求确认表 |  | 项目调研完成后10个工作日内 | 是 | 需求调研后，同用户确认项目的整体的需求，并签字确认需求的；
| 产品发布 | 无 | 安装程序 |  | 与研发约定的时间 | 否 | 研发提供
|  | 无 | 测试用例 |  | 与研发约定的时间 | 否 | 研发提供
|  | 无 | 部署方案、操作手册、问题排查手册 |  | 与研发约定的时间 | 否 | 研发提供
| 内部测试 | IP-MB-11 | 内部测试记录 |  | 产品发布后15个工作日内 | 否
| 软硬件到货 | IP-MB-12 | 软硬件验收清单 |  | 硬件到货后5个工作日内 | 是
| 实施条件确认 | IP-MB-13 | 实施条件确认单 |  | 实施入场前 | 否
项目实施 | 现场安装部署和测试 | PD-MB-01 | 实施记录表 |  | 项目上线结束前 | 是 | 是否根据实际的情况填写实时记录表； 实施记录表中记录的内容是否完整、正确，能够支撑后续交接或运维使用；
|  | PD-MB-02 | 现场测试记录表 |  | 项目上线结束前 | 是 | 正式部署到实际的生产环境前，要求所有在测试机上进行测试，记录测试的过程及结果。
|  | PD-MB-03 | 系统维护手册 |  | 项目上线结束前 | 是
| 现场演示培训 | PD-MB-04 | 现场培训手册 |  | 项目上线完成后5个工作内 | 是
|  | PD-MB-05 | 现场培训确认单 |  | 项目上线完成后5个工作内 | 是
|  | PD-MB-06 | 现场工作确认单/实施确认单 |  | 项目上线完成后5个工作内 | 是
| 割接上线及试运行 | PD-MB-07 | 项目实施检查表 |  | 项目上线前 | 是
|  | PD-MB-08 | 上线确认单 |  | 项目上线完成后5个工作内 | 是
|  | PD-MB-09 | 试运行记录 |  | 试运行结束后5个工作日内 | 是
|  | PD-MB-10 | 试运行报告 | 调整格式及删除非正式内容 | 试运行结束后5个工作日内 | 是
项目验收 | 项目验收 | PA-MB-01 | 验收手册/ 现场测试作业指导书（海纳签订项目） | 可选 | 项目验收完成后15个工作日内 | 是
|  | PA-MB-02 | 验收遗留问题列表 | 可选 | 项目验收完成后15个工作日内 | 是
|  | PA-MB-03 | 项目竣工验收报告（初、终验） | 修改内容 | 项目验收完成后15个工作日内 | 是
|  | PA-MB-04 | 项目验收报告 |  | 项目验收完成后15个工作日内 | 是
|  | PA-MB-05 | 文档移交签收单 |  | 项目验收完成后15个工作日内 | 否
| 项目运维 | PA-MB-06 | 项目升级维护记录表 |  | 根据合同/运维要求定期提交 | 是
|  | PA-MB-07 | 系统巡检记录/项目定期巡检表(海纳) |  | 根据合同/运维要求定期提交 | 是 | 要求至少每三个月提交一份，如近期三个月没有运维记录，需提交最新的运维巡检记录。
|  | PA-MB-08 | 《系统备份记录》 |  | 根据合同/运维要求定期提交 | 是
|  | PA-MB-09 | 《系统升级、割接方案》 |  | 根据合同/运维要求定期提交 | 是
|  | PA-MB-10 | 《项目系统巡检、备份操作手册》 |  | 根据合同/运维要求定期提交 | 是
|  | PA-MB-11 | 《电话回访记录》 |  | 回访时（至少两份） | 否
|  | PA-MB-12 | 《用户反馈信息表》 |  | 用户反馈时 | 否
| 项目总结 | PA-MB-13 | 项目总结报告 |  | 项目验收完成后15个工作日内 | 是 | 根据实际情况编写提交的情况以及在项目开展过程中的经验教训、知识分享等。
其他 | 监控 | PO-MB-01 | 项目日报 |  | 每日 | 是 | 实施阶段要求每日提交日报
|  | PO-MB-02 | 项目周报 |  | 每周 | 是 | 整个项目项目周期需要提交
|  | PO-MB-03 | 会议纪要 |  | 会议完成1工作日内 | 是 | 按实际发生情况记录提交
|  | PO-MB-04 | 《项目变更确认单》 |  | 变更发生时 | 是 | 如有
|  | PO-MB-05 | 《需求变更确认单》 |  | 变更发生时 | 是 | 如有
流程手册 | 手册 | SE-GF-01 | 亿阳医疗信息化事业部工程管理手册
|  | SE_GF_04 | 项目系统巡检、备份操作手册
| 标准 | SE-GF-02 | 项目管理规范度评价标准
|  | SE-GF-03 | 工程实施规范度评价标准
说明：
项目启动：PE
实施准备：IP
项目部署实施：PD
项目验收：PA
其他模板：PO

## 评审问题跟踪表 (hidden)
序号 | 描述 | 输出文档 | 责任人 | 状态 | 关闭时间 | 验证人 | 备注
WT-001 | 根据评审划分的阶段，重新进行划分，且内容进行补充 | 项目实施计划 | 杨国均 | 处理中
WT-002 | 修改内容，形成方案框架 | 项目实施方案 | 杨国均 | 处理中
WT-003 | 整理一份用户前期确认的模板 | 需求确认表 | 宋志强 | 处理中
WT-004 | 重新整理 | 工程竣工验收报告（初、终验） | 宋志强 | 处理中
WT-005 | 相关模板和规范标准化（页眉、页脚、logo、字体大小、底纹颜色、标题大小、水印） | 所有文档 | 全体
WT-006 | 确定模板编号，并进行修改 | 所有文档 | 全体
WT-007 | 评审工程和管理规范 | 项目管理规范度评价标准 工程实施规范度评价标准 | 全体 | 待验证
WT-008 | 添加版本申请的时机，添加软硬件到货的商务判断 | 工程实施管理手册 | 宋志强 | 处理中
WT-009 | 添加会议签到表模板 | 新增 | 杨海燕
WT-010 | 系统升级割接方案 | 新增 | 黄山
WT-011 | 添加上线时间，上线范围，修改上线确认单； | 上线确认单 |  |  |  |  | 志强处已修改需同步
WT-012 | 将上线试运行，分为割接上线和试运行
3.8.2 验收文档准备，根据修改内容修改流程图