## 总体实施计划
项目总体实施计划
里程碑 | 任务计划 | 开始时间 | 工期(天) | 结束时间 | 资源分配 | 进展 | 备注
硬件及院内环境 | 调研（硬件环境、网络环境、接入设备、第三方系统接口、科室基础调研） | 2017-12-02 | 4 | 2017-12-06 | 项目经理、医院（调研前期确定接口，提交接口方案） | 已完成 | 12月初调研已完成，并出具调研报告，院方及我司工作安排中。
| 硬件环境： 1、机房机柜、网络（千兆入核心）、电源等硬件上架基础环境； 2、医技科室终端硬件（PC工作站、打印机等）、网络（千兆到桌面）、叫号系统布线、叫号系统显示屏等基础设施； 3、各医技科室主机、胶片相机等设备IP规划划分，对接同时联系设备厂家修改； 4、分院到总院之间的网络线路联通情况。 | 2017-12-15 | 30 | 2018-01-14 | 医院准备，亿阳提出要求 （签合同之后现场调研提出实施基础环境要求） （满足实施条件后入场实施） | 进行中 | 1、机柜准备OK，具备安装条件； 2、网络院方已布线完成，模块制作中； 3、HIS接口谈判中；
| 项目实施计划编制-->项目启动会议 | 2017-12-15 | 10 | 2017-12-25 | 工程A，工程B，总部A，销售 | 准备中
| 硬件（服务器、存储、第三方软件、采集卡、摄像头、屏）到货入库 | 2018-04-12 | 1 | 2018-04-13 | 工程A，工程B，信息科 | 已完成
| 服务器、存储上架安装、集成、通电测试 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-14 | 工程A，工程B，硬件厂家工程，信息科 | 进行中
| VMware虚拟化系统安装部署、测试 | 2018-04-14 | 1 | 2018-04-15 | 工程A，工程B，Vmware工程 | 已完成
| 操作系统及负载均衡、数据库热备系统安装部署 | 2018-04-15 | 1 | 2018-04-16 | 工程A，工程B，总部A
| 硬件及第三方软件环境集成测试 | 2018-04-16 | 1 | 2018-04-17 | 工程A，工程B，总部A
服务器软件部署 | RIS、PACS系统、三维服务器部署 | 2018-04-17 | 1 | 2018-04-18 | 工程A，工程B，总部A
| 移动影像浏览、医学影像及音视频交互会诊软件，灾备服务器部署 | 2018-04-18 | 1 | 2018-04-19 | 工程A，工程B，总部A
| 灾备服务器软件部署 | 2018-04-19 | 1 | 2018-04-20 | 工程A，工程B，总部A
| 基础信息配置（科室、用户、项目、部位、诊断模板等字典维护） -->康敏提前整理所有需要维护的字典表，硬件到货前跟医院确认维护 | 2018-04-20 | 2 | 2018-04-22 | 工程B，总部B，病理A
| 报告模板、小条模板维护、集成测试、功能测试、功能验证 | 2018-04-22 | 2 | 2018-04-24 | 工程B，总部B，病理A，信息科
第三方系集成 | HIS（申请单、影像调阅） | 2018-04-18 | 10 | 2018-04-28 | 工程A，总部A，研发、HIS厂家，信息科
| EMR (申请单、影像调阅) | 2018-04-18 | 10 | 2018-04-28 | 工程A，总部A，研发、HIS厂家，信息科
| 体检 (申请单、影像调阅) | 2018-04-18 | 10 | 2018-04-28 | 工程A，总部A，研发、HIS厂家，信息科
| APP、微信、移动医护影像调阅集成 | 2018-04-28 | 10 | 2018-05-08 | 工程A，总部A，研发、HIS厂家，信息科
| 接口集成验证测试 | 2018-04-28 | 5 | 2018-05-03 | 工程A，总部A，HIS厂家，信息科
科室接入调试上线 | 放射科系统部署、设备对接、分批滚动式设备接入调试培训并上线 | 2018-04-24 | 12 | 2018-05-06 | 总部A，工程B，信息科
| 超声系统部署及与RIS/PACS集成、分批滚动式接入调试培训并上线 | 2018-04-24 | 9 | 2018-05-03 | 工程A，总部B，信息科
| 内镜系统部署及与RIS/PACS集成、分批滚动式接入调试培训并上线 | 2018-05-03 | 3 | 2018-05-06 | 工程A，总部B，信息科
| 病理科系统部署及与RIS/PACS集成、叫号系统，上线 | 2018-04-24 | 12 | 2018-05-06 | 病理A，工程A，信息科
| 介入手术室系统部署及设备对接调试培训，上线 | 2018-05-06 | 3 | 2018-05-09 | 总部C，总部D，信息科
| 体检中心医技科室部署，分批滚动式接入调试培训并上线 | 2018-05-09 | 5 | 2018-05-14 | 总部C，总部D，信息科
| 三个分院设备接入，分批滚动式接入调试培训并上线 | 2018-05-14 | 10 | 2018-05-24 | 总部A/B，工程C/D，信息科
| 各科室叫号系统部署，实施调试，上线 | 2018-05-14 | 10 | 2018-05-24 | 工程A/B，总部A/B，信息科
| 临床科室影像调阅接口部署实施、上线 | 2018-05-24 | 4 | 2018-05-28 | 工程A/B，总部A/B，信息科
项目初验 | 各科室系统整体上线试运行，需求及问题集中处理阶段 | 2018-05-14 | 10 | 2018-05-24 | 工程A/B，总部A，病理A，信息科
| 项目初验（回款60%） | 2018-05-14 | 3 | 2018-05-17 | 工程A，工程B，销售，院方
项目终验 | APP、微信、移动医护影像等其他接口完善 | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-15 | 工程A，工程B，信息科
| 系统试运行阶段 | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-15 | 工程A，工程B，信息科
| 遗留问题处理 | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-15 | 工程A，工程B，信息科
| 项目资料整理、移交，交接整体验收 | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-15 | 工程A，工程B，信息科
| 项目终验（回款35%） | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-15 | 工程A，工程B，销售，信息科

## 人力配备要求
项目人力申请及配置要求
序号 | 名称 | 说明 | 支撑方式 | 进场时间 | 离场时间 | 人员要求
1 | Vmware工程 | 虚拟化实施 | 现场 | 2018-04-14 | 2018-04-16 | 精通Vmware虚拟化平台部署，调优，上线
2 | 总部A | 总部支撑人员 | 现场 | 2018-04-15 | 2018-05-24 | 具备全院级PACS实施能力，熟悉负责均衡，双机热备部署，技术能力强，沟通协调能力较好，协助项目经理全局把控项目的实施，有一定的项目管理经验。
3 | 总部B | 总部支撑人员 | 现场 | 2018-04-20 | 2018-05-24 | 熟悉全院级PACS项目实施，熟悉科室业务流程，有一定的项目实施经验，能熟练处理现场问题
4 | 总部C | 总部支撑人员 | 现场 | 2018-04-20 | 2018-05-24 | 熟悉全院级PACS项目实施，熟悉科室业务流程，有一定的项目实施经验，能熟练处理现场问题
5 | 总部D | 总部支撑人员 | 现场 | 2018-04-20 | 2018-05-24 | 熟悉全院级PACS项目实施，熟悉科室业务流程，有一定的项目实施经验，能熟练处理现场问题
6 | 病理A | 海纳病理工程 | 现场 | 2018-04-20 | 2018-05-24 | 熟悉海纳病理系统的实施，能独立负责病理系统实施并上线、交接
7 | 研发 | 接口开发 | 远程 | 2018-04-17 | 2018-08-15 | 远程支撑，配合开发HIS厂家及本项目所有对外系统的接口开发工作，以及现场需求的开发支撑
8 | 工程A | 项目经理 | 本地 | 2018-04-12 | 2018-08-15 | 项目经理，全局负责项目实施，整体项目进度、资源协调，沟通
9 | 工程B | 本地实施1人 | 本地 | 2018-04-12 | 2018-08-15 | 甘肃本地项目实施人员
10 | 销售 | 项目销售负责人 | 本地 |  |  | 项目回款等商务侧沟通
11 | 信息科 | 医院项目负责人 | 本地 |  |  | 医院指定项目负责人
Formulas:
进场时间 = [进场时间, row above]
离场时间 = [离场时间, row above]