## Slide 1: 酒泉市人民医院PACS项目 项目启动会议
魏彦章
2018年3月

## Slide 2
主要内容
项目简介
项目组成员与职责
功能模块
实施方案
实施进度
确认事宜

## Slide 3
项目简介
酒泉市人民医院全院级PACS项目是我院信息化项目建设的重点项目之一，项目的成功建设对我院医技科室医技临床有着至关重要的作用，简化医技科室工作流程，提高工作效率和设备运转率，实现了院内以及分院的影像数据共享。
本次项目建设包括：放射科、超声科、内镜科、病理科、体检中心、三个分院以及部分临床科室等，辐射面积大，工作内容较多，我们项目组已制定了详细的实施方案，采取短平快的方式尽量在4月初完成系统上线，以满足我院的正常使用。

## Slide 4
项目组成员与职责
序号 | 部门 | 姓名 | 电话 | 邮箱
1 | 分公司高管 | 王晓燕 |  | wangxiaoyan@boco.com.cn
2 | 项目经理 | 魏彦章 | 17693186908 | weiyanzhang@boco.com.cn
3 | 销售 | 方国晓 |  | fangguoxiao@boco.com.cn
4 | QA | 纪宝刚 |  | jibaogang@boco.com.cn
5 | 需求 | 殷磊 |  | yinlei@boco.com.cn
6 | 研发 | 王会亭 |  | wanghuiting@boco.com.cn
7 | 实施人员 | 张康敏 |  | zhangkangmin@boco.com.cn
8 | 实施人员 | 吴顶超 |  | wudingchao@boco.com.cn
9 | 实施人员 | XXX |  | 
10 | 实施人员 | XXX |  | 

## Slide 5
功能模块
序号 | 一级名称 | 二级名称
1 | PACS服务器软件 | PACS服务器软件
2 | PACS影像存储软件 | PACS影像存储软件
3 | PACS临床发布服务器软件 | PACS临床发布服务器软件
4 | RIS服务器软件 | RIS服务器软件
5 | RIS科室管理软件 | RIS科室管理软件
6 | 信息集成服务器软件 | 信息集成服务器软件
7 | 医学影像及音视频交互会诊软件 | 医学影像及音视频交互会诊工作站软件
8 | 移动影像浏览软件 | 临床客户端浏览和移动影像浏览数量授权并发数量
9 | 临床客户端浏览软件 | 
10 | 放射科软件 | 放射科登记预约工作站软件
 |  | 放射科技师工作站软件
 |  | 放射科影像诊断和放射科报告工作站软件
 |  | 网络化三维医学影像处理工作站软件
11 | 超声科软件 | 超声科登记预约工作站软件
 |  | 超声图像采集诊断报告工作站软件
12 | 内镜科软件 | 内镜科登记预约工作站软件
 |  | 内镜科图像采集诊断报告工作站软件
13 | 病理科软件 | 病理科登记预约工作站软件
 |  | 病理科图像采集诊断报告工作站软件
14 | 排队叫号系统软件 | 排队叫号系统软件

## Slide 6
实施方案

## Slide 7
实施计划
项目总体实施计划 |  |  |  | 
里程碑 | 任务计划 | 开始时间 | 工期(天) | 结束时间
硬件及院内环境 | 项目实施计划编制-->项目启动会议 | 2017年12月15日 | 10 | 2017年12月25日
 | 硬件（服务器、存储、第三方软件、采集卡、摄像头、屏）到货入库 | 2018年3月15日 | 1 | 2018年3月16日
 | 服务器、存储上架安装、集成、通电测试 | 2018年3月16日 | 1 | 2018年3月17日
 | VMware虚拟化系统安装部署、测试 | 2018年3月17日 | 1 | 2018年3月18日
 | 操作系统及负载均衡、数据库热备系统安装部署 | 2018年3月18日 | 1 | 2018年3月19日
 | 硬件及第三方软件环境集成测试 | 2018年3月19日 | 1 | 2018年3月20日
服务器软件部署 | RIS、PACS系统、三维服务器部署 | 2018年3月20日 | 1 | 2018年3月21日
 | 移动影像浏览、医学影像及音视频交互会诊软件，灾备服务器部署 | 2018年3月21日 | 1 | 2018年3月22日
 | 灾备服务器软件部署 | 2018年3月22日 | 1 | 2018年3月23日
 | 基础信息配置（科室、用户、项目、部位、诊断模板等字典维护） | 2018年3月23日 | 2 | 2018年3月25日
 | 报告模板、小条模板维护、集成测试、功能测试、功能验证 | 2018年3月25日 | 2 | 2018年3月27日
第三方系集成 | HIS（申请单、影像调阅） | 2018年3月21日 | 10 | 2018年3月31日
 | EMR (申请单、影像调阅) | 2018年3月21日 | 10 | 2018年3月31日
 | 体检 (申请单、影像调阅) | 2018年3月21日 | 10 | 2018年3月31日
 | APP、微信、移动医护影像调阅集成 | 2018年3月31日 | 10 | 2018年4月10日
 | 接口集成验证测试 | 2018年3月31日 | 5 | 2018年4月5日
科室接入调试上线 | 放射科系统部署、设备对接、分批滚动式设备接入调试培训并上线 | 2018年3月27日 | 12 | 2018年4月8日
 | 超声系统部署及与RIS/PACS集成、分批滚动式接入调试培训并上线 | 2018年3月27日 | 9 | 2018年4月5日
 | 内镜系统部署及与RIS/PACS集成、分批滚动式接入调试培训并上线 | 2018年4月5日 | 3 | 2018年4月8日
 | 病理科系统部署及与RIS/PACS集成、叫号系统，上线 | 2018年3月27日 | 12 | 2018年4月8日
 | 介入手术室系统部署及设备对接调试培训，上线 | 2018年3月27日 | 3 | 2018年3月30日
 | 体检中心医技科室部署，分批滚动式接入调试培训并上线 | 2018年3月30日 | 5 | 2018年4月4日
 | 三个分院设备接入，分批滚动式接入调试培训并上线 | 2018年4月4日 | 10 | 2018年4月14日
 | 各科室叫号系统部署，实施调试，上线 | 2018年4月4日 | 10 | 2018年4月14日
 | 临床科室影像调阅接口部署实施、上线 | 2018年4月8日 | 4 | 2018年4月12日
项目初验 | 各科室系统整体上线试运行，需求及问题集中处理阶段 | 2018年4月12日 | 10 | 2018年4月22日
 | 项目初验 | 2018年4月12日 | 3 | 2018年4月15日
项目终验 | APP、微信、移动医护影像等其他接口完善 | 2018年4月15日 | 90 | 2018年7月14日
 | 系统试运行阶段 | 2018年4月15日 | 90 | 2018年7月14日
 | 遗留问题处理 | 2018年4月15日 | 90 | 2018年7月14日
 | 项目资料整理、移交，交接整体验收 | 2018年4月15日 | 90 | 2018年7月14日
 | 项目终验 | 2018年4月15日 | 90 | 2018年7月14日

## Slide 8
确认事宜
需要甲方配合的工作确认单 |  |  |  |  | 
序号 | 分类 | 需要甲方配合的工作 | 需要完成日期 | 是否准备到位 | 配合人员
1 | 机房 | 总院中心机房硬件部署环境 | 2018年3月15日 | 光纤交换机 | 信息科
2 | 网络 | 总院各科室网络要求千兆网 | 2018年3月15日 | 网络划分 | 信息科
3 | 网络 | 各分院和总院之间的网络连通 | 2018年3月15日 | 未改造 | 信息科
4 | 硬件 | 各科室叫号系统布线和电视安装 | 2018年3月15日 | 硬件未到位 | 信息科
5 | 硬件 | 各科室PC工作站准备情况 | 2018年3月15日 | 硬件未到位 | 信息科
6 | 接口 | 与HIS、EMR、体检各系统的对接工作 | 2018年3月15日 | 不满足对接条件 | 信息科
7 | 设备 | 放射科影像设备接入，厂家工程师协调 | 2018年3月15日 | 过保，设备科支持 | 信息科
8 | 设备 | 超声科、内镜中心影像设备，对接协调 | 2018年3月15日 | 设备科支持 | 信息科
9 | 设备 | 病理科设备对接协调 | 2018年3月15日 |  | 信息科