## Sheet1
病理系统问题及需求记录表
序号 | 状态 | 问题及需求描述 | 提出时间 | 提出人 | 流转到 | 解决人 | 重要性 | 期望完成时间 | 研发计划时间 | 实际完成时间 | 需求平台编号 | 三方确认结果 | 备注
1 |  |  |  | 钮广立 |  | 现场
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 | 开发中 | 诊断界面新增危急值选项 | 2018-04-23 | 魏彦章 | HuBin |  | 紧急重要 | 2018-05-04 |  |  | JQRM-9
20 | 已解决 | 报告模板管理界面添加新增报告模板按钮 | 2018-04-23 | 魏彦章 | HuBin |  | 影响上线 | 2018-05-04 |  |  | JQRM-8 | 已有功能，现场请教胡斌 | 咨询性问题
21 | 开发中 | 切片评级细化问题 | 2018-04-23 | 魏彦章 | HuBin |  | 紧急重要 | 2018-05-04 |  |  | JQRM-7
22 | 已解决 | 采集图像提示找不到设备 | 2018-04-23 | 魏彦章 | HuBin |  | 影响上线 | 2018-05-04 |  |  | JQRM-6 | 少装一个驱动，联系厂家解决 | 咨询性问题
23 | 开发中 | 尸检报告中需要有案件编号 | 2018-04-23 | 魏彦章 | HuBin |  | 影响上线 | 2018-05-04 |  |  | JQRM-3
24 | 开发中 | 登记界面，输入申请号，保存报错 | 2018-04-23 | 魏彦章 | HuBin |  | 影响上线 | 2018-05-04 |  |  | JQRM-10
25 | 已解决 | 细胞学报告模板中字段不全 | 2018-04-23 | 魏彦章 | HuBin |  | 影响上线 | 2018-05-04 |  | 2018-05-16 | JQRM-2
26 | 已解决 | 海纳PACS胶片按需打印（胶片打印效果按照医生操作处理后图像所显示的效果打印出来） | 2018-05-07 | 魏彦章 | Hei Huifang |  | 影响上线 | 2018-05-16 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | JQRM-11
27 | 开发中 | 排队叫号系统检查室客户端添加恢复叫号功能 | 2018-05-07 | 魏彦章 | 李曙光 |  | 重要 | 2018-05-17 |  |  | JQRM-12
28 | 开发中 | 特殊字符选择后显示位置错误 | 2018-05-10 | 魏彦章 | HuBin |  | 紧急重要 | 2018-05-18 |  |  | JQRM-13
29 | 开发中 | 报告书写过程中，切换病人，给出是否保存报告的提示 | 2018-05-10 | 魏彦章 | HuBin |  | 紧急重要 | 2018-05-18 |  |  | JQRM-14
30 | 开发中 | 冰冻报告增加"标本说明"书写框 | 2018-05-10 | 魏彦章 | HuBin |  | 紧急重要 | 2018-05-18 |  |  | JQRM-15
31 | 开发中 | 切换患者列表快捷键 | 2018-05-10 | 魏彦章 | HuBin |  | 紧急重要 | 2018-05-18 |  |  | JQRM-16
32 | 开发中 | 采集图像快捷键 | 2018-05-10 | 魏彦章 | HuBin |  | 紧急重要 | 2018-05-18 |  |  | JQRM-17
33 | 开发中 | 诊断工作站和细胞学工作站增加打印预览功能 | 2018-05-10 | 魏彦章 | HuBin |  | 紧急重要 | 2018-05-18 |  |  | JQRM-18
34 | 开发中 | 超声导入RIS申请单不显示排队号和叫号状态 | 2018-05-14 | 魏彦章 | Hei Huifang |  | 紧急重要 | 2018-05-18 |  |  | JQRM-19