## general_report
问题类型 | Key | 概要 | 开发者 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决 | 创建 | 更新 | 逾期日期
需求 | JQRM-7 | 切片评级细化问题 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 23/四月/18 02:45 下午 | 30/六月/18 07:32 下午
需求 | JQRM-26 | 取材工作站中取材明细打印表不再按照取材部位进行合并，分两列逐条打印出来 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 01/六月/18 10:38 上午 | 30/六月/18 07:33 下午 | 05/六月/18
需求 | JQRM-27 | 增加医生的工作量统计功能、切片评级功能 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 01/六月/18 10:41 上午 | 30/六月/18 07:34 下午 | 25/六月/18
需求 | JQRM-28 | 解除双签制后冰冻报告审核仍提示初诊医生和复诊医生不能是同一个人 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 01/六月/18 10:45 上午 | 30/六月/18 07:34 下午 | 25/六月/18
需求 | JQRM-29 | 增加报表统计功能、数据统计功能 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 01/六月/18 10:50 上午 | 30/六月/18 07:34 下午 | 25/六月/18
需求 | JQRM-30 | 登记取材报告书写界面，书写过程中未点保存切换病人或者工作站给出保存提示 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 01/六月/18 10:52 上午 | 30/六月/18 07:35 下午 | 25/六月/18
需求 | JQRM-31 | 取材所见重新编辑后系统无修改记录 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 01/六月/18 10:54 上午 | 30/六月/18 07:35 下午 | 25/六月/18
需求 | JQRM-32 | 普通细胞学库添加到液基细胞学模块内 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 01/六月/18 11:00 上午 | 30/六月/18 07:36 下午 | 25/六月/18
需求 | JQRM-33 | 工作站患者列表查询日期默认为最近七天 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 01/六月/18 11:02 上午 | 30/六月/18 07:36 下午 | 25/六月/18
需求 | JQRM-34 | 性别可以手动输入： 1 为男 2为 女 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 01/六月/18 11:04 上午 | 30/六月/18 07:37 下午 | 25/六月/18
需求 | JQRM-35 | 制片工作站"冰石""冰余"添加到默认库里面 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 01/六月/18 11:06 上午 | 30/六月/18 07:33 下午 | 25/六月/18
需求 | JQRM-36 | 词典模板字段需要鼠标滑过后就显示全部字段 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 01/六月/18 11:10 上午 | 30/六月/18 07:37 下午 | 25/六月/18
需求 | JQRM-37 | 增加批量审核 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 02/六月/18 09:05 上午 | 30/六月/18 07:37 下午 | 25/六月/18
需求 | JQRM-38 | 取材明细增加"粘贴""复制"功能 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 02/六月/18 09:06 上午 | 30/六月/18 07:37 下午 | 25/六月/18
需求 | JQRM-39 | 诊断工作站：初诊医生登陆后显示初诊医生名字，当选择一次复诊医生或者审核医生后，下一例可以自动记忆 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 02/六月/18 09:07 上午 | 30/六月/18 07:37 下午 | 25/六月/18
需求 | JQRM-40 | 特建医嘱分析结果操作不方便，增加手动输入 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 02/六月/18 09:08 上午 | 30/六月/18 07:38 下午 | 25/六月/18
需求 | JQRM-41 | 增加细胞学制片功能 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 02/六月/18 09:09 上午 | 30/六月/18 07:39 下午 | 25/六月/18
BUG | JQRM-42 | 液基细胞学"炎症"无法取消 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 02/六月/18 09:10 上午 | 30/六月/18 07:39 下午 | 25/六月/18
需求 | JQRM-43 | 取材明细单增加"标本处理"字段 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 02/六月/18 09:12 上午 | 30/六月/18 07:39 下午 | 25/六月/18
需求 | JQRM-44 | 诊断工作站-取材明细-显示标本处理状态 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 02/六月/18 09:13 上午 | 30/六月/18 07:40 下午 | 25/六月/18
需求 | JQRM-45 | 病理系统—信息平台中，已经发出的报告，临床科室浏览的时候，只能浏览，不允许下载和打印 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 02/六月/18 09:13 上午 | 30/六月/18 07:40 下午 | 25/六月/18
需求 | JQRM-14 | 报告书写过程中，切换病人，给出是否保存报告的提示 | Zhang Jun | 魏彦章 | 重要 | Reopened | 未解决 | 10/五月/18 06:50 下午 | 30/六月/18 07:33 下午 | 25/六月/18
BUG | JQRM-20 | RIS中 统计超声系统工作量数据不准确 | 魏彦章 | 魏彦章 | 重要 | Open | 未解决 | 21/五月/18 12:12 下午 | 21/五月/18 12:12 下午 | 25/五月/18
需求 | JQRM-18 | 诊断工作站和细胞学工作站增加打印预览功能 | 魏彦章 | 魏彦章 | 重要 | Reopened | 未解决 | 10/五月/18 07:08 下午 | 15/六月/18 08:27 下午 | 25/六月/18