## Sheet1
酒泉市人民医院PACS项目问题汇总
序号 | 状态 | 科室 | 问题及需求描述 | 处理方式 | 备注
1 | 已解决 | 超声科 | 脚踏板频繁坏掉，截止目前已坏掉5块，不能正常使用，科室意见很大 | 厂家已更换三块新脚踏，院方希望更换质量好一些的型号 | 硬件原因
2 | 已解决 | 超声科 | 超声工作站审核打印速度较慢（不太影响，但科室已提出） | 正常速度，暂不处理
3 | 已解决 | 超声科 | 超声工作站申请单列表页面打开报告缓慢或卡顿 | 提供补丁，已替换dll。 | 周一已解决
4 | 已解决 | 超声科 | 住院超声RIS登记预约随机性偶发重号 | 修改存储过程和触发器，更新处理OK
5 | 已解决 | 放射科 | 打印胶片有重复出片问题（研发怀疑是负载均衡导致，已停一台服务观察，目前还未复现问题） | 停62服务器的DICOM Print服务 | 上周五解决
6 | 已解决 | 放射科 | PACS图像四角标注信息右下角有空行 | 提供补丁，已替换客户端ocx文件。 | 本周三解决
7 | 已解决 | 放射科 | 乳腺图像在PACS工作站放大、缩小、拖动有问题 | 远坤已提JIRA给海纳
8 | 已解决 | 放射科 | 乳腺图像胶片打印时放大之后不能缩小 | 远坤已提JIRA给海纳
9 | 已解决 | 放射科 | 放射科PACS客户端容易卡顿假死 | 远坤已提JIRA给海纳
10 | 已解决 | 放射科 | DR、乳腺图像在PACS工作站打开很慢，有时加载不出来 | 更新补丁处理OK
11 | 未解决 | 放射科 | DR图像系统默认左右标注位置与实际位置不符（相反） | 现有与行业习惯有出入，暂不处理
12 | 未解决 | 放射科 | 胶片打印无法设置快捷键 | 暂不处理
13 | 已解决 | 病理科 | 取材工作站中取材明细打印表不再按照取材部位进行合并，分两列逐条打印出来 | 已全部提JIRA并给到海纳。 | 病理系统相关，大部分为新需求 海纳给客户承诺 六月底交付现场
14 | 已解决 | 病理科 | 增加医生的工作量统计功能、切片评级功能
15 | 已解决 | 病理科 | 解除双签制后冰冻报告审核仍提示初诊医生和复诊医生不能是同一个人
16 | 已解决 | 病理科 | 增加报表统计功能、数据统计功能
17 | 已解决 | 病理科 | 登记取材报告书写界面，书写过程中未点保存切换病人或者工作站给出保存提示
18 | 已解决 | 病理科 | 取材所见重新编辑后系统无修改记录
19 | 未解决 | 病理科 | 普通细胞学库添加到液基细胞学模块内
20 | 已解决 | 病理科 | 工作站患者列表查询日期默认为最近七天
21 | 已解决 | 病理科 | 性别可以手动输入： 1 为男 2为 女
22 | 已解决 | 病理科 | 制片工作站“冰石”“冰余”添加到默认库里面
23 | 已解决 | 病理科 | 词典模板字段需要鼠标滑过后就显示全部字段
24 | 已解决 | 病理科 | 增加批量审核
25 | 已解决 | 病理科 | 取材明细增加“粘贴”“复制”功能
26 | 已解决 | 病理科 | 诊断工作站：初诊医生登陆后显示初诊医生名字，当选择一次复诊医生或者审核医生后，下一例可以自动记忆
27 | 已解决 | 病理科 | 特建医嘱分析结果操作不方便，增加手动输入
28 | 已解决 | 病理科 | 增加细胞学制片功能
29 | 已解决 | 病理科 | 液基细胞学“炎症”无法取消
30 | 已解决 | 病理科 | 取材明细单增加“标本处理”字段
31 | 已解决 | 病理科 | 诊断工作站-取材明细-显示标本处理状态
32 | 已解决 | 病理科 | 病理系统—信息平台中，已经发出的报告，临床科室浏览的时候，只能浏览，不允许下载和打印
33 | 已解决 | 病理科 | 诊断工作站和细胞学工作站增加打印预览功能，还有部分未改
34 | 已解决 | 病理科 | 报告书写过程中，切换病人，给出是否保存报告的提示，目前还存在问题