## Sheet1
序号 | 状态 | 问题及需求描述 | 提出时间 | 提出人 | 流转到 | 解决人 | 重要性 | 期望完成时间 | 研发计划时间 | 实际完成时间 | 需求平台编号
1 | 已解决 | 已登记的病理号无法修改 | 2018-04-23 | 病理科 |  |  | 紧急重要
2 | 已解决 | 批量打印报告功能 | 2018-04-23 | 病理科 |  |  | 紧急重要
3 | 已解决 | 冰冻患者与常规患者在一个库中不好区分 | 2018-04-23 | 病理科 |  |  | 紧急重要
4 | 已解决 | RIS发送失败 | 2018-04-23 | 病理科 |  |  | 紧急重要
5 | 未解决 | 打印报告经常提示连接本地打印失败 | 2018-04-21 | 病理科 |  |  | 紧急重要
6 | 已解决 | 病理显微镜摄像头拍摄图片方向不正 | 2018-04-23 | 病理科 |  |  | 紧急重要
7 | 已解决 | 报告工作站肉眼所见必须点击编辑才能修改 | 2018-04-23 | 病理科 |  |  | 紧急重要
8 | 已解决 | 科室要求历史数据迁移，与科室沟通不做迁移 | 2018-04-23 | 病理科 |  |  | 紧急重要
9 | 开发中 | 诊断界面新增危急值选项 | 2018-04-23 | 病理科 | HuBin |  | 紧急重要 | 2018-05-04 |  |  | JQRM-9
10 | 已解决 | 报告模板管理界面添加新增报告模板按钮 | 2018-04-23 | 病理科 | HuBin |  | 影响上线 | 2018-05-04 |  |  | JQRM-8
11 | 开发中 | 切片评级细化问题 | 2018-04-23 | 病理科 | HuBin |  | 紧急重要 | 2018-05-04 |  |  | JQRM-7
12 | 已解决 | 采集图像提示找不到设备 | 2018-04-23 | 病理科 | HuBin |  | 影响上线 | 2018-05-04 |  |  | JQRM-6
13 | 开发中 | 尸检报告中需要有案件编号 | 2018-04-23 | 病理科 | HuBin |  | 影响上线 | 2018-05-04 |  |  | JQRM-3
14 | 开发中 | 登记界面，输入申请号，保存报错 | 2018-04-23 | 病理科 | HuBin |  | 影响上线 | 2018-05-04 |  |  | JQRM-10
15 | 已解决 | 细胞学报告模板中字段不全 | 2018-04-23 | 病理科 | HuBin |  | 影响上线 | 2018-05-04 |  | 2018-05-16 | JQRM-2
16 | 开发中 | 特殊字符选择后显示位置错误 | 2018-05-10 | 病理科 | HuBin |  | 紧急重要 | 2018-05-18 |  |  | JQRM-13
17 | 开发中 | 报告书写过程中，切换病人，给出是否保存报告的提示 | 2018-05-10 | 病理科 | HuBin |  | 紧急重要 | 2018-05-18 |  |  | JQRM-14
18 | 开发中 | 冰冻报告增加"标本说明"书写框 | 2018-05-10 | 病理科 | HuBin |  | 紧急重要 | 2018-05-18 |  |  | JQRM-15
19 | 开发中 | 切换患者列表快捷键 | 2018-05-10 | 病理科 | HuBin |  | 紧急重要 | 2018-05-18 |  |  | JQRM-16
20 | 开发中 | 采集图像快捷键 | 2018-05-10 | 病理科 | HuBin |  | 紧急重要 | 2018-05-18 |  |  | JQRM-17
21 | 开发中 | 诊断工作站和细胞学工作站增加打印预览功能 | 2018-05-10 | 病理科 | HuBin |  | 紧急重要 | 2018-05-18 |  |  | JQRM-18
22 | 未解决 | 图像排序问题，病理系统—采集图像界面，采集的图像排序混乱。 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
23 | 未解决 | 取材工作站中取材明细打印表不再按照取材部位进行合并，分两列逐条打印出来 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
24 | 未解决 | 病理系统—信息平台中，已经发出的报告，临床科室浏览的时候，只能浏览，不允许下载和打印 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
25 | 未解决 | 目前病理系统中没有工作量统计，如何统计医生的工作量 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
26 | 未解决 | 取材工作站，假如该病人只取了一个标本，则在打印制片号的时候不再打印后面的-1 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
27 | 未解决 | 普通细胞学和液基细胞学怎么打印制片号，且需要批量打印 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
28 | 未解决 | 解除双签制后冰冻报告审核仍提示初诊医生和复诊医生不能是同一个人 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
29 | 未解决 | 制片工作站—待包埋只单独显示脱钙的信息冰冻的玻片添加到默认中不再单独显示 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
30 | 未解决 | 系统无全面的报表统计功能、数据统计分析功能 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
31 | 未解决 | 登记取材报告书写界面，书写过程中未点保存切换病人或者工作站给出保存提示 | 2018-04-23 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
32 | 未解决 | 取材所见重新编辑后系统无修改记录 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
| 未解决 | 普通细胞学库添加到液基细胞学模块内 | 2018-05-30 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
| 未解决 | 登记工作站、取材工作站切换病例需要给出提示或者自动保存 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
| 未解决 | 工作站患者列表查询日期默认为最近七天 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
| 未解决 | 性别可以手动输入： 1 为男 2为 女 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
| 未解决 | 制片工作站“冰石”“冰余”添加到默认库里面 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
| 未解决 | 词典模板字段需要鼠标滑过后就显示全部字段 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
| 未解决 | 液基细胞学“炎症”无法取消 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
| 未解决 | 增加批量审核 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
| 未解决 | 取材明细增加“粘贴”“复制”功能 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
| 未解决 | 诊断工作站：初诊医生登陆后显示初诊医生名字，当选择一次复诊医生或者审核医生后，下一例可以自动记忆 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
| 未解决 | 诊断工作站-取材明细-显示比标本处理状态 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
| 未解决 | 特建医嘱分析结果操作不方便，增加手动输入 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
| 未解决 | 增加细胞学制片功能 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要
| 未解决 | 取材明细单增加“标本处理”字段 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 |  | 紧急重要

## 影响验收
验收前需解决的问题
序号 | 状态 | 问题及需求描述 | 提出时间 | 提出人 | 流转到 | 解决人 | 重要性 | 期望完成时间 | 研发计划时间 | 实际完成时间 | 需求平台编号
1 | 已解决 | 打印报告经常提示连接本地打印失败 | 2018-04-21 | 病理科 | HuBin |  | 影响验收 | 2018-06-05 |  | 2018-06-05
2 | 已解决 | 尸检报告中需要有案件编号 | 2018-04-23 | 病理科 | HuBin |  | 影响验收 | 2018-06-05 |  | 2018-06-05 | JQRM-3
3 | 已解决 | 登记界面，输入申请号，保存报错 | 2018-04-23 | 病理科 | HuBin |  | 影响验收 | 2018-06-05 |  | 2018-06-05 | JQRM-10
4 | 已解决 | 特殊字符选择后显示位置错误 | 2018-05-10 | 病理科 | HuBin |  | 影响验收 | 2018-06-05 |  | 2018-06-05 | JQRM-13
5 | 已解决 | 报告书写过程中，切换病人，给出是否保存报告的提示 | 2018-05-10 | 病理科 | HuBin |  | 影响验收 | 2018-06-05 |  | 2018-06-05 | JQRM-14
6 | 已解决 | 冰冻报告增加"标本说明"书写框 | 2018-05-10 | 病理科 | HuBin |  | 影响验收 | 2018-06-05 |  | 2018-06-05 | JQRM-15
7 | 已解决 | 切换患者列表快捷键 | 2018-05-10 | 病理科 | HuBin |  | 影响验收 | 2018-06-05 |  | 2018-06-05 | JQRM-16
8 | 已解决 | 采集图像快捷键 | 2018-05-10 | 病理科 | HuBin |  | 影响验收 | 2018-06-05 |  | 2018-06-05 | JQRM-17
9 | 已解决 | 诊断工作站和细胞学工作站增加打印预览功能 | 2018-05-10 | 病理科 | HuBin |  | 影响验收 | 2018-06-05 |  | 2018-06-05 | JQRM-18
10 | 已解决 | 取材工作站，假如该病人只取了一个标本，则在打印制片号的时候不再打印后面的-1 | 2018-05-20 | 病理科 | HuBin |  | 影响验收 | 2018-06-05 |  | 2018-06-05
11 | 已解决 | 已登记的病理号无法修改 | 2018-04-23 | 病理科 | HuBin |  | 紧急重要
12 | 已解决 | 批量打印报告功能 | 2018-04-23 | 病理科 | HuBin |  | 紧急重要
13 | 已解决 | 冰冻患者与常规患者在一个库中不好区分 | 2018-04-23 | 病理科 | HuBin |  | 紧急重要
14 | 已解决 | RIS发送失败 | 2018-04-23 | 病理科 | HuBin |  | 紧急重要
15 | 已解决 | 病理显微镜摄像头拍摄图片方向不正 | 2018-04-23 | 病理科 | HuBin |  | 紧急重要
16 | 已解决 | 报告工作站肉眼所见必须点击编辑才能修改 | 2018-04-23 | 病理科 | HuBin |  | 紧急重要
17 | 已解决 | 采集图像提示找不到设备 | 2018-04-23 | 病理科 | HuBin |  | 影响上线 | 2018-05-04 |  |  | JQRM-6
18 | 已解决 | 细胞学报告模板中字段不全 | 2018-04-23 | 病理科 | HuBin |  | 影响上线 | 2018-05-04 |  | 2018-05-16 | JQRM-2
19 | 已解决 | 图像排序问题，病理系统—采集图像界面，采集的图像排序混乱。 | 2018-05-20 | 病理科 | HuBin |  | 紧急重要

## 不影响验收
不影响验收需解决的问题
序号 | 状态 | 问题及需求描述 | 提出时间 | 提出人 | 流转到 | 解决人 | 重要性 | 期望完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | 已解决 | 取材工作站中取材明细打印表不再按照取材部位进行合并，分两列逐条打印出来 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
2 | 已解决 | 增加医生的工作量统计功能、切片评级功能 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
3 | 已解决 | 解除双签制后冰冻报告审核仍提示初诊医生和复诊医生不能是同一个人 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
4 | 已解决 | 增加报表统计功能、数据统计功能 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
5 | 已解决 | 登记取材报告书写界面，书写过程中未点保存切换病人或者工作站给出保存提示 | 2018-05-21 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
6 | 已解决 | 取材所见重新编辑后系统无修改记录 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
7 | 未解决 | 普通细胞学库添加到液基细胞学模块内 | 2018-05-30 | 病理科 | 胡斌 |  |  | 2018-07-10 |  | 研发未审核通过
8 | 已解决 | 工作站患者列表查询日期默认为最近七天 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
9 | 已解决 | 性别可以手动输入： 1 为男 2为 女 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
10 | 已解决 | 制片工作站“冰石”“冰余”添加到默认库里面 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
11 | 已解决 | 词典模板字段需要鼠标滑过后就显示全部字段 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
12 | 已解决 | 增加批量审核 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
13 | 已解决 | 取材明细增加“粘贴”“复制”功能 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
14 | 已解决 | 诊断工作站：初诊医生登陆后显示初诊医生名字，当选择一次复诊医生或者审核医生后，下一例可以自动记忆 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
15 | 已解决 | 特建医嘱分析结果操作不方便，增加手动输入 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
16 | 已解决 | 增加细胞学制片功能 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
17 | 已解决 | 液基细胞学“炎症”无法取消 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
18 | 已解决 | 取材明细单增加“标本处理”字段 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
19 | 已解决 | 诊断工作站-取材明细-显示标本处理状态 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
20 | 已解决 | 病理系统—信息平台中，已经发出的报告，临床科室浏览的时候，只能浏览，不允许下载和打印 | 2018-05-20 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 紧急重要 | 2018-07-10 | 2018-07-12
21 | 未解决 | 取材工作站病例信息中的标本名称内容自动提取到取材信息中的取材部位 | 2018-07-19 | 病理科 | 魏彦章 | 张军 | 一般非紧急