## 试运行记录
酒泉市人民医院PACS项目试运行记录
时间 | 运行内容 | 运行结果 | 备注
4.20-5.2 | 虚拟化系统 | 系统运营正常，没有出现系统故障、配置丢失等问题
5.3-5.20 | 超声系统 | 系统运营正常，没有出现系统故障、配置丢失等问题
内镜系统
5.3-5.20 | 超声内镜RIS集成 | 系统整体运营正常，排队叫号系统有乱号、重号问题 | 研发解决中
排队叫号系统
5.18-6.8 | RIS系统 | 系统运营正常，没有出现系统故障、配置丢失等问题
PACS系统
5.18-6.8 | PACS 系统影像信息 | 图像打开慢，build服务假死，导致图像加载不出来 | 研发解决中
6.8-7.10 | 病理系统 | 系统运营正常，没有出现系统故障、配置丢失等问题 | 有部分需求和BUG未处理，研发处理中
10.31-11.2 | 中心PACS系统 | 系统运营正常，没有出现系统故障、配置丢失等问题
院内PACS系统